Приложение 1

Информация по исполнению Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Удмуртской Республике

По состоянию на 31 декабря 2022 года

Исполнитель Муниципальный округ Балезинский район УР

(наименование МО в УР)

| № пункта согласно Плану | Наименование мероприятия | Сроки реализации мероприятия | Ключевое событие/результат реализации | Принятые ОМСУ за отчетный период (2022 год) меры, направленные на реализацию мероприятия и достижение ключевого события/результата реализации, указанного в Плане |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Мероприятия по реализации мер по содействию развитию конкуренции в отдельных отраслях (сферах) экономики Удмуртской Республики |  |  |  |  |
| 3.3 | Обеспечение равного доступа образовательных организаций всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей к участию в системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 2022 | Повышение доступности дополнительного образования; возмещение затрат индивидуальным предпринимателям и организациям, оказывающих услуги дополнительного образования | Не предусмотрено. ИП и негосударственных организаций, оказывающих услуги дополнительного образования нет |
| 4.1 | Предоставление субсидий на проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярный период | 2022 | Оказание государственной поддержки загородным детским оздоровительным лагерям всех форм собственности, в том числе негосударственным, предоставляющим услуги по организации отдыха детей | Не предусмотрено. |
| 7.5 | Проведение информационной кампании по поддержке деятельности негосударственных организаций в оказании услуг ранней диагностики, социализации, реабилитации (абилитации) и психолого-педагогического сопровождения детей с OB3 | 2022 | Обеспечение возможности участия в оказании услуг ранней диагностики, социализации, реабилитации (абилитации) и психолого- педагогического сопровождения детей с OB3 негосударственным организациям на недискриминационной основе | Не предусмотрено. Негосударственных организаций в оказании услуг ранней диагностики, социализации, реабилитации (абилитации) и психолого-педагогического сопровождения детей с OB3 нет |
| 9.1 | Организация инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них: создание в Удмуртской Республике по результатам инвентаризации и ведение реестров кладбищ и мест захоронений с размещением указанных реестров на региональном портале государственных и муниципальных услуг | 2025 | Созданы и размещены на региональном портале государственных и муниципальных услуг реестры кладбищ и мест захоронений на них, в которые включены сведения о существующих кладбищах и местах захоронений на них: в отношении 20 % общего количества существующих кладбищ до 31 декабря 2023 года; в отношении 50% общего количества существующих кладбищ до 31 декабря 2024 года; в отношении всех существующих кладбищ до 31 декабря 2025 года | Не проведено. |
| 9.2 | Доведение до населения информации, в том числе с использованием СМИ, о создании реестров кладбищ и мест захоронений и размещении указанных реестров на региональном портале государственных и муниципальных услуг | 2025 |  | Не проведено. |
| 9.3 | Принятие нормативного правого акта субъекта, предусматривающего создание и размещение на региональном портале государственных и муниципальных услуг реестров хозяйствующих субъектов, имеющих право на оказание услуг по организации похорон, включая стоимость оказываемых ими ритуальных услуг, учитывая требования разработанной к 1 июля 2023 года правовой основы Минстроя России | 2025 | Созданы и размещены на региональном портале государственных и муниципальных услуг реестры хозяйствующих субъектов, имеющих право на оказание услуг по организации похорон | Не проведено. |
| 9.4 | Организация оказания услуг по организации похорон по принципу «одного окна» на основе конкуренции с предоставлением лицам, ответственным за захоронения, полной информации об указанных хозяйствующих субъектах, содержащейся в таких реестрах | 2025 | Оказание услуг по организации похорон организованно по принципу «одного окна» на основе конкуренции с предоставлением лицам, ответственным за захоронения, полной информации об указанных хозяйствующих субъектах, содержащейся в реестрах хозяйствующих субъектов, имеющих право на оказание услуг по организации похорон, включая стоимость оказываемых хозяйствующими субъектами ритуальных услуг | Не проведено. |
| 15.1 | Мониторинг обеспечения покрытия территорий муниципальных образований в Удмуртской Республике современными услугами связи, включая широкополостный доступ к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» | 2022 | Устранение «цифрового неравенства» муниципальных образований в Удмуртской Республике; выявление территорий республики, где ни один оператор связи не оказывает услуг широкополостного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | На уровне округа не проводится |
| 22.3 | Организация и проведение мониторинга административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды на рынке дорожной деятельности | 2022 | Получение данных для планирования деятельности и мероприятий по содействию развитию конкуренции на рынках | Не проводились |
| 22.4 | Формирование плана дорожной деятельности и развития системы придорожного сервиса | 2022 | Привлечение инвестиций (в том числе с применением механизмов ГЧП (МЧП)) в развитие инфраструктуры дорожного хозяйства и придорожного сервиса | Обращение в Корпорацию развития МСП о претендентах (на правах аренды) предоставления услуг общественного питания в Кафе придорожного сервиса «Медвежий угол», 141 км а/д Ижевск-Глазов |
| 25.1 | Проведение мониторинга административных барьеров, состояния и развития конкурентной среды на рынке перевозок автомобильным пассажирским транспортом | 2022 | Получение данных для планирования деятельности и мероприятий по содействию развитию конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Не проводились |
| 25.2 | Проведение мониторинга удовлетворенности потребителей качеством услуг на рынке перевозок автомобильным пассажирским транспортом | 2022 | Выработка предложений по повышению качества оказания государственных услуг на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Не проводились |
| 25.3 | Анализ работы автобусов на маршрутах регулярных перевозок (количество пассажиров, пассажирооборот, охват сельских населенных пунктов муниципальными перевозками, регулярными маршрутами) в целом по Удмуртской Республике, в сельской местности и в разрезе муниципальных образований в УР | 2022 | Формирование предложений по расширению маршрутной сети муниципальных перевозок | Доля услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных организациями частной формы собственности составляет 100 %. У 60% перевозчиков проводился анализ работ автобусов по маршрутам регулярных перевозок сельских населенных пунктов района |
| 30.2 | Реализация мероприятий, направленных на повышение качества оказания услуг на рынке по сбору и транспортированию TKO. Проведение «круглых» столов, вебинаров, консультаций с действующими и потенциальными предпринимателями и коммерческими организациями | 2022 | Увеличение доли населенных пунктов Удмуртской Республики, включенных в систему централизованного сбора TKO | Не проводились |
| 32.1 | Формирование системы конкурсного отбора проектов по благоустройству городской среды, основанной на отборе гражданами (потребителями) лучших и востребованных проектов | 2022 | Обеспечение поддержки благоустройства городской среды в соответствии с лучшими и востребованными проектами, отобранными гражданами | Проекты, инициированные гражданами, проходят отбор в рамках конкурса «Инициативного бюджетирования». |
| 32.2 | Применение конкурентных способов при размещении государственных и муниципальных заказов на выполнение работ по благоустройству городской среды | 2022 | Создание условий для развития конкуренции на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды | Все муниципальные заказы на выполнение работ по благоустройству производятся с применением конкурентных процедур. |
| 2. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в Удмуртской Республике |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение мероприятий, направленных на централизацию закупок, в целях установления единых правил осуществления закупок, единых требований к участникам таких закупок, закупаемой продукции, заполнению заявок | 2022 | Оптимизация процедур государственных и муниципальных закупок | Соглашение № АБ-434/174 от 16.10.2018 г. между УР и МО «Балезинский район» об осуществлении ГКУ УР «РЦЗУР» полномочий уполномоченного учреждения МО «Балезинский район» на определение поставщиков для мун. заказчиков, МБУ, МУП ов. |
| 2.4 | Сокращение перечня закупок у единственного поставщика в положениях о закупках | 2022 | Оптимизация процедур государственных и муниципальных закупок; развитие конкуренции при осуществлении закупок | Объём закупок у единственного поставщика не превышает 10% от совокупного годового объёма закупок. |
| 2.6 | Расширение участия субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | 2022 | Увеличение числа участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд | За 2022 год число закупок, объявленных для участников закупок из числа СМП, составило 103 шт. с НМЦК 189 млн. руб. В 2021 году – 151 шт. В 2020 году – 53 шт. |
| 2.7 | Сокращение доли закупок в денежном выражении, осуществляемых акционерными обществами, входящими в перечни, утвержденные распоряжениями Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 года № 91-p и от 30 августа 2017 года № 1870-p, в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) по отношению к общему объему таких закупок в денежном выражении (за исключением закупок товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 600 тыс. рублей, закупок товаров, работ, услуг субъектов естественных монополий, а также закупок, осуществляемых в связи с признанием конкурентных закупок несостоявшимися) | 2022 | Оптимизация процедур государственных и муниципальных закупок; развитие конкуренции при осуществлении закупок | Закупок, осуществляемых акционерными обществами, не было |
| 3.5 | Анализ предоставляемых государственных и муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности на наличие возможности сокращения сроков их предоставления, а также снижения стоимости предоставления таких услуг | 2022 | Оптимизация процесса предоставления государственных и муниципальных услуг | Анализ предоставления мун. услуги (МУ) осуществляет отдел экономики. Государственная пошлина взимается за предоставление муниципальных услуг в случаях, порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. |
| 3.6 | Перевод предоставления государственных услуг, относящихся к полномочиям Удмуртской Республики, а также муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности в электронную форму | 2022 | Повышение доступности государственных и муниципальных услуг | По мере внесения изменений в НПА, регламентирующих предоставление МУ, они размещаются в ГП «Реестр ГУ и МУ» путём возможности заполнения всех запросов в электронной форме. |
| 4.1 | Обеспечение опубликования и актуализации на официальных сайтах Минимущества УР и ОМСУ УР в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об объектах и земельных участках, находящихся в государственной собственности Удмуртской Республики, в муниципальной собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременениях правами третьих лиц | 2022 | Обеспечение равных условий доступа к информации об имуществе, находящемся в государственной собственности Удмуртской Республики и муниципальной собственности | Информация об объектах и земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования «Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики» размещена на официальном сайте муниципального образования «Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики» https://balezino.udmurt.ru/city/economic/predprinimatelstvo/poddergka/npa.php |
| 5.1 | Определить состав имущества, находящегося в собственности Удмуртской Республики, не используемого для реализации функций и полномочий органов государственной власти | 2022 | Получение аналитической информации для выработки предложений по управлению государственным и муниципальным имуществом | Учет неиспользуемого имущества ведется в виде Перечня неиспользуемого имущества, сформированного в соответствии с Планом мероприятий ("дорожной картой") по выявлению неиспользуемого или неэффективно используемого недвижимого имущества и вовлечению его в хозяйственный оборот, утвержденным постановлением Администрации МО «Балезинский район» от 05.04.2018 г № 362. Кроме того, постановлением Администрации муниципального образования "Балезинский район" от 26.04.2018 № 445 утверждена методика оценки эффективности использования объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования "Балезинский район". |
| 5.2 | Обеспечение приватизации в соответствии с нормами, установленными законодательством о приватизации государственного имущества, не используемого для обеспечения функций и полномочий ИОГВ УР, а также продажа на аукционной основе имущества, закрепленного на вещном праве за унитарными предприятиями и учреждениями | 2022 | Совершенствование процессов управления объектами государственной собственности Удмуртской Республики и муниципальной собственности | Приватизация муниципального имущества регулируется 178-ФЗ от 21.12.2001 г. «О приватизации государственного и муниципального имущества». Прогнозный план приватизации на 2022 год утверждён Решением Совета депутатов муниципального образования «Балезинский район» № 46-375 от 29.12.2020 г.; на 2022 год утверждён Решением Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Балезинский район УР» № 4-86 от 28.12.2022 г. http://balezino.udmurt.ru/about/units/uizo/analit.php Ведется работа по утверждению положения "О порядке и условиях приватизации муниципального имущества Балезинского района". |
| 5.3 | Определить состав имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления | 2022 | Получение аналитической информации для выработки предложений по управлению муниципальным имуществом |  |
| 5.4 | Обеспечить приватизацию либо перепрофилирование муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления | 2022 | Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности |  |
| 6.1 | Проведение анализа финансово- хозяйственной деятельности государственных и муниципальных унитарных предприятий Удмуртской Республики с целью определения оптимального количества указанных предприятий на конкурентных рынках; осуществление их преобразования в хозяйственные общества | 2022 | Получение данных для проведения анализа состояния рынка услуг и планирования мероприятий по содействию развитию конкуренции на товарных рынках | 1.МУП «Андрейшурское ЖКХ» в стадии ликвидации. Предприятие не действующее. Определением от 15.06.2016 г. (ликвидация до 31.12.2024 г.). 2.Решение 2019 года – ликвидация МУП «Энергия». Предприятие не действующее. Муниципальное имущество по обеспечению теплоснабжения в с. Андрейшур передано в ООО «Практическая метрология». Определением Арбитражного суда УР № А71-1038/2019 от 12.11.2020 года на МУП «Энергия» конкурсное производство продлено на 6 месяцев (ликвидация до 31.12.2024 г.). 3.Принято решение о реорганизации МУП «Балезинская типография». Предприятие действующее. |
| 7.1 | Ежегодное формирование перечня государственных и муниципальных объектов недвижимого имущества, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений | 2022 | Повышение информационной доступности и уровня информированности субъектов хозяйственной деятельности о планируемых к передаче в пользование объектов недвижимого имущества, находящихся в государственной или муниципальной собственности, с сохранением их целевого использования на условиях концессии | Постановление Администрации МО «Муниципальный округ Балезинский район УР» от 30.12.2022 г. № 1761 «Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключить концессионное соглашение на 2023 год» |
| 8.1 | Организация отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на принципах ГЧП в социальной сфере | 2022 | Принятие решений об участии Удмуртской Республики в ГЧП при реализации инвестиционных проектов в социальной сфере | Инвест. проекты в социальной сфере не поступали. |
| 8.2 | Ведение реестров соглашений о ГЧП и МЧП | 2022 | Реализация на территории Удмуртской Республики проектов с применением механизмов ГЧП и МЧП, в том числе посредством заключения концессионных соглашений | Проекты с применением механизмов ГЧП и МЧП отсутствуют. |
| 9.1 | Оказание поддержки СОНКО в соответствии со статьей 5 Закона Удмуртской Республики от 12 апреля 2019 года№17-РЗ «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Удмуртской Республике» | 2022 | Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) СОНКО; достижение значения установленного показателя эффективности мероприятий | В 2022 году оказана поддержка путем предоставления помещений (безвозмездно) 2ум СОНКО района. |
| 10.1 | Обеспечение функционирования антимонопольного комплаенса | 2022 | Профилактика нарушений антимонопольного законодательства, снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ИОГВ УР и ОМСУ УР к 2025 году не менее чем в 2 раза по сравнению с 2021 годом | Постановление Администрации МО «Балезинский район» от 30.12.2019 г. № 1671 «О создании и организации системы внедрения по обеспечению соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Администрации МО «Балезинский район». Разработана и размещена на официальном сайте Карта комплаенс-рисков. 2021 г. – 0 нарушений; 2022 г. - 1 нарушение (ИП даны полномочия выделения зем. участков для захоронения). |
| 12.1 | Повышение квалификации муниципальных служащих и работников подведомственных органам местного самоуправления в Удмуртской Республике предприятий и учреждений основам государственной политики по развитию конкуренции и антимонопольного законодательства (ежегодно не менее 3 чел.) | 2022 | Повышение компетенций представителей ИОГВ УР, ОМСУ УР, подведомственных предприятий и учреждений в сфере развития конкуренции и антимонопольного законодательства в целях недопущения совершаемых нарушений | Сотрудники администрации ежегодно проходят обучение по вопросам содействия развитию конкуренции - (30.11.2022 г. «Отдельные вопросы реализации конкурентной политики в УР»), участие 3 человек. |
| 13.5 | Проведение презентационных мероприятий (республиканского, регионального, международного уровня) с участием субъектов МСП и организаций Удмуртской Республики (в форме информационного взаимодействия, онлайн-конференций, презентаций и др.) | 2022 | Создание стимулов и условий для развития субъектов предпринимательства; содействие развитию конкурентной среды на рынках товаров и услуг Удмуртской Республики | 24.05.2022 г. состоялась встреча с активом предпринимателей района с целью совместного взаимодействия власти и бизнеса. |
| 24.2 | Размещение на официальном сайте Минэкономики УР, Инвестиционном портале УР: информации (включая разъяснения к ней) о выполнении требований Стандарта и мероприятий Дорожной карты по содействию развитию конкуренции в Удмуртской Республике; документов, принимаемых во исполнение требований Стандарта и Дорожной карты и в целях содействия развитию конкуренции в регионе; материалов о деятельности по содействию развитию конкуренции; ежегодного доклада «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг в Удмуртской Республике» | 2022 | Повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и иных заинтересованных лиц, потребителей товаров, работ, услуг | На сайте МО «Мун. округ Балезинский район УР» создан раздел «Стандарт развития конкуренции» в целях повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и иных заинтересованных лиц, потребителей товаров, работ, услуг о развитии конкуренции в Балезинском районе и в УР (с выходом на сайт Минэкономики УР). |
| 24.4 | Размещение на официальных сайтах ИОГВ УР, ОМСУ УР информации о деятельности по содействию развитию конкуренции по курируемым направлениям, в том числе результатов проведенных опросов о состоянии конкуренции на рынках товаров, работ, услуг Удмуртской Республики | 2022 | Повышение уровня доступности и информированности населения о деятельности по содействию развитию конкуренции; обеспечение обратной связи с потребителями и другими заинтересованными сторонами |  |
| 24.5 | Создание условий для увеличения нестационарных торговых объектов и торговых мест под них | 2022 | Увеличение количества нестационарных торговых объектов и торговых мест под них не менее чем на 10 процентов к 2025 году по отношению к 2020 году | 2020 год – 27 НТО 2021 год – 29 НТО 2022 год – 26 НТО |
| 25.1 | Обеспечение участия потребителей товаров, работ, услуг субъектов естественных монополий при формировании и реализации инвестиционных программ субъектов естественных монополий | 2022 | Привлечение к обсуждению инвестиционных программ субъектов естественных монополий представителей Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Удмуртской Республики | Не привлекались |
| 25.2 | Организация учета мнения потребителей, задействованных в рамках общественного контроля, при принятии решения об установлении тарифов на товары, работы, услуги субъектов естественных монополий | 2022 | Прозрачность деятельности субъектов естественных монополий и открытость регулирования; участие представителей общественных объединений, организаций общественного контроля в принятии решений об установлении тарифов на товары, работы, услуги субъектов естественных монополий (СЕМ) | Размещение на сайте МО «Мун. округ Балезинский район УР» информации о тарифах СЕМ Инвест. программы не представлялись СЕМ |
| 25.3 | Обеспечение открытости при принятии решений по вопросам инвестиционных программ, тарифов на товары, работы, услуги субъектов естественных монополий | 2022 | Реализация механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий; размещение решений Минстроя УР по вопросам инвестиционных программ, тарифов на товары и услуги субъектов естественных монополий в открытом доступе |  |
| 25.7 | Содействие субъектам естественных монополий в размещении в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» наглядной информации о свободных резервах трансформаторной мощности с указанием и отображением на географической карте Удмуртской Республики ориентировочного места подключения (технологического присоединения) к сетям территориальных сетевых организаций 110-35 кВ с детализацией информации о количестве поданных заявок и заключенных договоров на технологическое присоединение, а также о планируемых сроках их строительства и реконструкции в соответствии с утвержденной инвестиционной программой | 2022 | Обеспечение информированности потребителей о возможности технологического присоединения к центрам питания | На сайте МО «Мун. округ Балезинский район УР» размещена закладка по данной информации с выходом на сайт ПАО «МРСК Центра и Приволжья» |
| 25.8 | Содействие субъектам естественных монополий в размещении в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» наглядной информации, отображающей на географической карте Удмуртской Республики ориентировочное место подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределительных станций, включая информацию о проектной мощности (пропускной способности) газораспределительных станций и наличии свободных резервов мощности и размере этих резервов, а также о планируемых сроках строительства и реконструкции газораспределительных станций в соответствии с утвержденной инвестиционной программой (с указанием перспективной мощности газораспределительных станций по | 2022 | Обеспечение согласованности инвестиционных программ субъектов естественных монополий с планами территориального развития Удмуртской Республики, муниципальных образований в Удмуртской Республике | На сайте МО «Мун. округ Балезинский район УР» размещена закладка по данной информации с выходом на сайт «Газпром межрегионгаз Ижевск» |
| 25.9 | Содействие субъектам естественных монополий в размещении в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» наглядной информации об услугах (подача заявки на технологическое присоединение, подача правоустанавливающих документов (по объекту, юридическому и физическому лицу, участку), подача заявки на заключение договора, расчет предположительной стоимости технологического присоединения, отслеживание (мониторинг) хода (статуса) технологического присоединения, получение условий технологического присоединения, заключение и получение договора о технологическом присоединении, внесение платежа по договору о технологическом присоединении, запись на прием для сдачи необходимой части документов на бумажном носителе) по подключению (технологическому присоединению) к сетям газораспределения, к электрическим сетям, к системам теплоснабжения, к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, оказываемых в электронном виде субъектами естественных монополий и ресурсоснабжающими организациями физическим и юридическим лицам | 2022 | Обеспечение согласованности инвестиционных программ субъектов естественных монополий с планами территориального развития Удмуртской Республики, муниципальных образований в Удмуртской Республике | Нет данных |
| 25.10 | Размещение информации о результатах технологического и ценового аудита инвестиционных проектов в порядке, определенном федеральным законодательством, с учетом информации экспертной организации, осуществляющей технологический и ценовой аудит, размере выявленной и принятой экономии (при наличии) по результатам проведенного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов; итогов экспертного обсуждения результатов проведенного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов на официальных сайтах ИОГВ УР, Инвестиционном портале УР | 2022 | Повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг об осуществляемой в Удмуртской Республике деятельности субъектов естественных монополий | Не размещено, нет результата аудита |
| 25.12 | Анализ развития конкуренции и удовлетворенности качеством товаров (работ, услуг) на товарных рынках, на которых присутствуют субъекты естественных монополий | 2022 | Получение данных для проведения анализа состояния рынка услуг и планирования мероприятий по содействию развитию конкуренции | С 1-31.10 2022 г. проведен опрос, организованный МинЭкономики УР, удовлетворенности потребителей качеством ТРУ и ценовой конкуренцией на рынках УР. В опросе участвовали 46 жителей района различных социальных слоев населения и 3 представителя бизнеса с различными видами деятельности (согласно квоте МЭ УР). Результат опроса будет размещен в сети «Интернет» и использован в работе. |
| 26.2 | Поддержка в актуальном состоянии раздела о реализации мероприятий государственной политики по развитию конкуренции на официальных сайтах органов местного самоуправления в Удмуртской Республике | 2022 | Повышение информационной открытости органов власти, в том числе в части реализации государственной политики по содействию развитию конкуренции | На сайте МО «Мун. округ Балезинский район УР» создан раздел «Стандарт развития конкуренции» в целях повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и иных заинтересованных лиц, потребителей товаров, работ, услуг о развитии конкуренции в Балезинском районе и в УР (с выходом на сайт Минэкономики УР). |
| 26.3 | Формирование «белой» и «черной» книг проконкурентных и антиконкурентных практик Удмуртской Республики, включающих в том числе примеры муниципальных практик | 2022 | Повышение информационной открытости органов власти, внедрение лучших практик и предупреждение нарушений антимонопольного законодательства | На уровне округа не сформированы |